## Formato 01 F&E
FORMATO N° 07-A:
REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE PAJONAL DE PUNA HÚMEDA, BOFEDAL, BOSQUE RELICTO Y LAGUNAS EN CABECERAS DE CUENCAS EN 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GRAU Y COTABAMBAS – REGION DE APURIMAC
CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
| No |  | X
Sí
Indique el código del Programa de Inversión
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
| FUNCIÓN |  | 17 AMBIENTE
| DIVISIÓN FUNCIONAL |  | 054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
| GRUPO FUNCIONAL |  | 0120 GESTION INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
| SECTOR RESPONSABLE |  | AMBIENTE
| SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: |  |  | SERVICIOS ECOSISTEMICOS
| INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: |  |  | Nombre: | PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS QUE BRINDAN SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE REQUIEREN DE RECUPERACION
| Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador |  |  | Unidad de medida: | HECTAREAS | Espacio geográfico de la UP | PROVINCIA | Año: |  | Valor:
| CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: |  |  | Valor: | 2266.51
Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)
| TIPOLOGIA DE PROYECTO |  |  | ECOSISTEMAS
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad
1 | OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
| Nivel de gobierno : |  |  |  | GOBIERNOS REGIONALES
| Entidad : |  |  |  | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
| Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) |  |  |  | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
| Responsable de la OPMI: |  |  |  | SAMUEL CHIRINOS VERA
2 | UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
| Nivel de gobierno |  |  |  | GOBIERNOS REGIONALES
| Entidad |  |  |  | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
| Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) |  |  |  | UF OFICINA REGIONAL DE FORMULACION Y EVALUACION DE INVERSIONES
| Responsable de la UF: |  |  |  | SIXTO VALENZUELA CONUMA
3 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
| Nivel de gobierno : |  |  |  | GOBIERNOS REGIONALES
| Entidad : |  |  |  | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
| Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) |  |  |  | UEI GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DE MEDIO AMBIENTE
| Responsable de la UEI: |  |  |  | ROSENDO ECHEVARRIA AYQUIPA
4 | UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)
| Nombre de la UEP: |  |  |  | 747-REGION APURIMAC - SEDE CENTRAL
C. Formulación y Evaluación
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 | Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*
*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora
1.2 | Nombre de la unidad productora | [5 empty] | PAJONAL DE PUNA HUMEDA, BOFEDAL, BOSQUE DE RELICTO Y LAGUNAS
1.3 | Naturaleza de intervención: | RECUPERACION
1.4 | Servicio a intervenir: | DE ECOSISTEMA DE PAJONAL DE PUNA HUMEDA, BOFEDAL, BOSQUE DE RELICTO Y LAGUNAS
1.5 | Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)
| Departamento | APURIMAC
| Provincia | COTABAMBAS Y GRAU
| Distrito | COTABAMBA, TAMBOBMBAS, COYLLURQUI, CHALHUAHUACHO, HAQUIRA, MARA Y HUAYLLATI
Localidad
Coordenada geográfica UTM
| DISTRITO | COORDENADAS (Latitud/longitud) |  | COMUNIDAD | COORDENADAS (Latitud/longitud)
| COTABAMBAS | 785907 | 8478673 | CCOCHAPATA | 786329 | 8481030
|  |  |  | CCALLA | 786379 | 8480311
|  |  |  | SAN JUAN | 787866 | 8476248
|  |  |  | AÑARQUI | 779624 | 8483593
|  |  |  | COLCA | 794558 | 8479184
|  |  |  | CHAUPEC | 777836 | 8478783
| COYLLURQUI | 77759 | 8468771 | ÑAHUINLLA | 781246 | 8455219
|  |  |  | SORCCO | 776696 | 8453352
|  |  |  | ACPITAN | 779262 | 8468324
| TAMBOBAMBA | 805289 | 8456399 | ASACASI | 795435 | 8452772
|  |  |  | AÑOCCALLA | 795530 | 8454458
| MARA | 797314 | 8437411 | PATABAMBA | 804947 | 8434397
|  |  |  | CHOCCOYO | 785659 | 8426977
| CHALHUAHUACHO | 797314 | 8437411 | PATABAMBA | 804947 | 8434397
|  |  |  | CHOCCOYO | 785659 | 8426977
| HAQUIRA | 803441 | 8426777 | HUANCA UMUYTO | 794495 | 8411628
|  |  |  | HUANCASCCA | 797462 | 8415880
|  |  |  | PATAN | 793528 | 8418156
| HUAYLLATI | 771826 | 8458766 | CCORICHICHINA | 772486 | 8453919
|  |  |  | YANARICO | 773776 | 8456198
|  |  |  | TENERIA | 769442 | 8457988
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales
Adjuntar un archivo KML
Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
1.6 | Localización del ámbito de influencia del proyecto
Ambito nacional
Otros ámbitos:
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones
Ambitos de influencia múltiples
Adjuntar un archivo KML
Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
2.1. | Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto
RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS: PAJONAL DE PUNA HÚMEDA, BOFEDAL, BOSQUE RELICTO Y LAGUNAS EN CABECERAS DE CUENCAS EN 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GRAU Y COTABAMBAS
| Nombre del Indicador para medición del objetivo central: |  |  |  |  | HECTAREAS DEGRADAS QUE REQUIEREN RECUPERACION
| Unidad de medida del indicador: |  |  |  |  | HECTAREAS
| Meta: |  |  |  |  | 2266.51
Fuente de información:
2.2. | Beneficiarios directos
| Denominación de los beneficiarios directos: |  |  | POBLACION DE LOS DISTRITOS DE COTABAMBAS, TAMBOBAMBA, COYLLURQUI, CHALHUAHUACHO, MARA, HAQUIRA Y HUAYLLATI
| Unidad de medidad de los beneficiarios directos: |  |  | PERSONAS
| Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: |  |  | 52024 | (Valor)
| Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: |  |  | 882874 | (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
Descripción de alternativas
| Alternativa 1 (Recomendada) |  | COMPONENTE 1. ADECUADO MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS, ACCCION 1.1. REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS EN BOSQUE DE RELICTO Actividad 1.1.1. Reforestación con especies nativas Actividad 1.1.2 Construcción de cercos de protección de plantaciones con especies nativas ACCCION 1.2. REVEGETACION CON ESPECIES HERBACEAS Actividad 1.2.1 Revegetación con pastos nativos en los ecosistemas de puna húmeda degradados Actividad 1.2.2 Revegetación con pastos nativos en los ecosistemas de bofedales degradados Actividad 1.2.3 Construcción de cercos de protección Actividad 1.2.4 Implementación de áreas semilleros para la propagación de pastos nativos Actividad 1.2.5 Siembra de pastos introducidos en pajonales de puna húmeda degradados. COMPONENTE 2. RECUPERACIÓN E INCREMENTO DE VOLUMENES DE FUENTES DE AGUA ACCION 2.1. PRACTICAS DE RECUPERACION E INCREMENTOS DE VOLUMENES DE AGUA Actividad 2.1.1 Recuperación de zanjas naturales y artificiales en bofedales degradados Actividad 2.1.2 Construcción de acequias de derivación (mananteo) para hidratar ecosistemas de bofedales degradados Actividad 2.1.3 Instalación de especies nativas con hidratador individual en la cabecera de los bofedales Actividad 2.1.4 Revegetación con especies nativas en lagunas Actividad 2.1.5 Construcción de diques rusticas en ecosistemas de lagunas Actividad 2.1.6 Mejoramiento de qochas rusticas. COMPONENTE 3. ADECUADOS INSTRUMENTOS DE GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS COMPONENTE 3.1 MANEJOS ADECUADOS DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE LOS ECOSISTEMAS Actividad 3.1.1. Elaboración de línea de base, línea de salida y sistematización Actividad 3.1.2 Adecuación de los instrumentos de gestión comunal incorporando la recuperación y conservación de los ecosistemas Actividad 3.1.3 Acuerdos comunales para la recuperación y conservación de los ecosistemas Actividad 3.1.4 Elaboración de planes de trabajo comunal para la recuperación de los ecosistemas Actividad 3.1.5 Elaboración de planes de manejo de praderas/ bofedales y bosques Actividad 3.1.6 Incorporación de la gestión de los ecosistemas y RR.NN en los instrumentos de gestión de los gobiernos locales Actividad 3.1.7 Encuentros comunales y conversatorios sobre la importancia y conservación de los ecosistemas COMPONENTE 4. FORTALECIDAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS LOCALES PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINO ACCION 4.1 ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANEJO Y LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS Actividad 4.1.1 Diseño e implementación de un plan de sensibilización y comunicación sobre los ecosistemas Actividad 4.1.2 Campañas ambientales favorables a los ecosistemas Actividad 4.1.3 Elaboración y difusión de materiales de sensibilización para la conservación de los ecosistemas Actividad 4.1.4 Convenios institucionales e implementación de acciones de educación ambiental Actividad 4.1.5 Concursos en la conservación de ecosistemas ACCION 4.2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS Actividad 4.2.1 Capacitación en normas de conservación de ecosistemas Actividad 4.2.2 Capacitación en técnicas de recuperación y manejo de bofedales Actividad 4.2.3 Capacitación en técnicas de recuperación y manejo De Bosques Nativos Actividad 4.2.4 Capacitación En Técnicas De Recuperación Y Manejo De Qochas Actividad 4.2.5 Capacitación en técnicas de recuperación y manejo de pastos altoandinos Actividad 4.3.6 Capacitación en monitoreo ambiental Actividad 4.2.7 Programa de capacitación y formación de líderes para la conservación y recuperación de los ecosistemas Actividad 4.2.8 Fortalecimiento e implementación de comités para la conservación de los ecosistemas ACCION 4.3 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA RELACIONADA A LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS Actividad 4.3.1 Pasantía a zonas exitosas de recuperación de ecosistemas COMPONENTE 5. FORTALECIDAS CAPACIDADES DE GESTION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES ACCION 5.1 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS POR AUTORIDADES Actividad 5.1.1 Programa de capacitación para autoridades locales Actividad 5.1.2 Convenios interinstitucionales e implementación de acciones de educación ambiental Actividad 5.1.3 Diseño de sistema de monitoreo ambiental participativo Actividad 5.1.4 Implementación de sistemas de monitoreo ambiental Actividad 5.1.5 Elaboración de estudios para la conservación de los ecosistemas Actividad 5.1.6 Protección de áreas de ecosistemas de importancia local Actividad 5.1.7 Implementación con equipamiento para la gestión y monitoreo del ecosistema MITIGACIÓN AMBIENTAL Actividad 1. Construcción de letrinas Actividad 2 Transporte de residuos sólidos Actividad 3 Educación ambiental.
4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):
Capacidad de producción
| Servicios | Unidad de medida | Capacidad actual | Capacidad optimizada | Capacidad con proyecto
| Servicios ecosistemicos- Pajonal de Puna humeda | Hectareas | 0 | 0 | 1672.83
| Servicios ecosistemicos- Bofedal | Hectareas | 0 | 0 | 467.06
| Servicios ecosistemicos- Bosque de relicto | Hectareas | 0 | 0 | 120.24
| Servicios ecosistemicos- Lagunas | Hectareas | 0 | 0 | 6.38
Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda
Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y ampliación"
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
Balance oferta demanda
| Horizonte de evaluación en años | 15
| Servicios con brecha | Unidad de medida | Año 2026 | Año 2027 | Año 2028 | … | Año 2040
| Servicios ecosistemicos- Pajonal de Puna humeda | Has/años | 1672.83 | 1672.83 | 1672.83 |  | 1672.83
| Servicios ecosistemicos- Bofedal | Has/años | 467.06 | 467.06 | 467.06 |  | 467.06
| Servicios ecosistemicos- Bosque de relicto | Has/años | 120.24 | 120.24 | 120.24 |  | 120.24
| Servicios ecosistemicos- Lagunas | Has/años | 6.38 | 6.38 | 6.38 |  | 6.38
Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)
5.1 | Metas físicas, costos y plazos
Producto /Componente | Acción sobre los activos |  | Tipo de Factor Productivo | Unidad Física |  | Dimensión Física |  | Costo a precio de mercado | Expediente técnico o documento equivalente |  | Ejecución física
ADECUADO MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS | Acción | Activo que define capacidad |  | Unidad de medida | Cantidad | Unidad de medida | Cantidad |  | Fecha inicio | Fecha término | Fecha inicio | Fecha término
| 1.1. REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS EN BOSQUES DE RELICTO | Activo 1.1.1 Reforestacion con especies nativas | Infraestuctura natural | Hectareas | 121.15 | Hectareas | 121.15 | 1000809.2465 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-09-04 | 2023-12-30
|  | Activo 1.1.2. Construccion de cercos de proteccion de especies nativas | Infraestuctura | Espacios fisicos | 121.15 | Hectareas | 121.15 | 389969.735 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-04-04 | 2023-06-30
| 1.2 REVEGETACION CON ESPECIES HERBACEAS | Activo 1.2.1.Revegetacion con pastos nativos en puna humeda degradados | Infraestuctura natural | Hectareas | 1672.83 | Hectareas | 1672.83 | 3079362.1923 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2022-07-01 | 2023-12-28
|  | Activo 1.2.2.Revegetacion con pastos nativos en bofedales degradados | Infraestuctura natural | Hectareas | 467.06 | Hectareas | 467.06 | 859768.7186 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2024-07-01 | 2024-09-28
|  | Activo 1.2.3. Construccion de cercos de proteccion | Infraestuctura | Espacios fisicos | 211.73 | Kilometros | 211.73 | 1821818.0812 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-09-01 | 2023-06-28
|  | Activo 1.2.4. Implementacion de areas semilleras para propagacion de pastos nativos | Infraestuctura natural | Hectareas | 156.75 | Hectareas | 156.75 | 748380.93 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2022-04-03 | 2023-09-28
|  | Activo 1.2.5. Siembra de pastos introducidos en pajonales de puna humeda degradados | Infraestuctura natural | Hectareas | 167.28 | Hectareas | 167.28 | 1093011.48 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2022-10-03 | 2025-03-28
RECUPERACIÓN Y INCREMENTO DE VOLUMENES DE FUENTES DE AGUA | 2.1. PRACTICAS DE RECUPERACION E INCREMENTOS DE VOLUMENES DE AGUA | Activo 2.1.1.Recuperacion de zanjas naturales y artificaciales en bofedales degradados | Infraestuctura | Espacios fisicos | 1900 | Modulos | 1900 | 240468.997 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2023-04-03 | 2023-09-28
|  | Activo 2.1.2.Construccion de acequias de derivacion(mananteo) para hidratar ecosistemas de bofedales degradados | Infraestuctura | Espacios fisicos | 3060 | Metros | 3060 | 108140.4 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2025-07-03 | 2025-12-28
|  | Activo 2.1.3.Instalacion de especies nativas con hidratador natural en cabecera de bofedales | Infraestuctura natural | Hectareas | 103.96 | Hectareas | 103.96 | 659364.2208 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2024-01-03 | 2024-06-28
|  | Activo 2.1.4.Revegetacion con especies nativas en lagunas | Infraestuctura natural | Hectareas | 6.38 | Hectareas | 6.38 | 11744.3678 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-04-03 | 2021-06-28
|  | Activo 2.1.5.Construcción de diques rusticos en ecosistemas de lagunas | Infraestuctura | Espacios fisicos | 8 | Unidad | 8 | 294719.7 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-09-03 | 2021-12-28
|  | Activo 2.1.6. Mejoramiento de qochas rusticos. | Infraestuctura | Espacios fisicos | 5 | Unidad | 5 | 81570.28 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2022-09-03 | 2023-03-28
ADECUADOS INSTRUMENTOS DE GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS | MANEJOS ADECUADOS DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE LOS ECOSISTEMAS | Activo 3.1.1 Elaboración de línea de base, línea de salida y sistematización | Intangibles | Documento | 1 |  | 1 | 30000 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-01-03 | 2021-03-30
|  | Activo 3.1.2. Adecuación de los instrumentos de gestión comunal incorporando la recuperación y conservación de los ecosistemas | Intangibles | Documento | 21 |  | 21 | 119269.5 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-07-03 | 2021-09-30
|  | Activo 3.1.3. Acuerdos comunales para la recuperación y conservación de los ecosistemas | Intangibles | Documento | 21 |  | 21 | 30019.5 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-01-03 | 2021-06-30
|  | Activo 3.1.4. Elaboración de planes de trabajo comunal para la recuperación de los ecosistemas | Intangibles | Documento | 21 |  | 21 | 63000 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-01-03 | 2025-03-30
|  | Activo 3.1.5. Elaboración de planes de manejo de praderas/ bofedales y bosques | Intangibles | Documento | 21 |  | 21 | 191520 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-01-03 | 2021-03-30
|  | Activo 3.1.6.Incorporación de la gestión de los ecosistemas y RR.NN en los instrumentos de gestión de los gobiernos locales | Intangibles | Documento | 7 |  | 7 | 175000 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-07-03 | 2021-12-30
|  | Activo 3.1.7. Encuentros comunales y conversatorios sobre la importancia y conservación de los ecosistemas | Intangibles | Encuentro | 4 |  | 4 | 215420 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-09-03 | 2022-12-30
FORTALECIDAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS LOCALES PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINO | ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANEJO Y LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS | Activo 4.1.1. Diseño e implementación de un plan de sensibilización y comunicación sobre los ecosistemas | Intangibles | Sensibilizacion | 1 |  | 1 | 31924 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-01-03 | 2021-03-30
|  | Activo 4.1.2. Campañas ambientales favorables a los ecosistemas | Intangibles | Campañas | 8 |  | 8 | 37808 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-01-03 | 2021-03-30
|  | Activo 4.1.3. Elaboración y difusión de materiales de sensibilización para la conservación de los ecosistemas | Intangibles | Documento | 3 |  | 3 | 156300 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-01-03 | 2021-03-30
|  | Activo 4.1.4. Convenios institucionales e implementación de acciones de educación ambiental | Intangibles | Documento | 7 |  | 7 | 23464 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-01-03 | 2022-03-30
|  | Activo 4.1.5. Concursos en la conservación de ecosistemas | Intangibles | Concursos | 21 |  | 21 | 359520 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2024-04-03 | 2025-06-30
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS | Activo 4.2.1. Capacitación en normas de conservación de ecosistemas | Intangibles | Talleres | 21 |  | 21 | 42483 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-01-03 | 2022-03-30
|  | Activo 4.2.2. Capacitación en técnicas de recuperación y manejo de bofedales | Intangibles | Talleres | 21 |  | 21 | 42483 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2022-04-03 | 2023-06-30
|  | Activo 4.2.3. Capacitación en técnicas de recuperación y manejo De Bosques Nativos | Intangibles | Talleres | 21 |  | 21 | 42483 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-04-03 | 2023-06-30
|  | Activo 4.2.4. Capacitación En Técnicas De Recuperación Y Manejo De Qochass | Intangibles | Talleres | 21 |  | 21 | 42483 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-04-03 | 2021-06-30
|  | Activo 4.2.5. Capacitación en técnicas de recuperación y manejo de pastos altoandinos | Intangibles | Talleres | 21 |  | 21 | 42483 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-04-03 | 2021-06-30
|  | Activo 4.2.6. Capacitación en monitoreo ambiental | Intangibles | Talleres | 21 |  | 21 | 42483 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2022-04-03 | 2024-06-30
|  | Activo 4.2.7.Programa de capacitación y formación de líderes para la conservación y recuperación de los ecosistemas | Intangibles | Modulos | 8 |  | 8 | 141264 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-01-03 | 2021-06-30
|  | Activo 4.2.8.Fortalecimiento e implementación de comités para la conservación de los ecosistemas | Intangibles | Comites | 21 |  | 21 | 30019.5 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-09-03 | 2023-12-30
| INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA RELACIONADA A LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS | Activo 4.3.1. Pasantía a zonas exitosas de recuperación de ecosistemas | Intangibles | Pasantias | 4 |  | 4 | 77600 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-07-03 | 2024-09-30
FORTALECIDAS CAPACIDADES DE GESTION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES | ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE LOS ECOSISTEMAS ANDINOS POR AUTORIDADES | Activo 5.1.1. Programa de capacitación para autoridades locales | Intangibles | Programa | 1 |  | 1 | 25000 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-04-03 | 2021-06-30
|  | Activo 5.1.2.Convenios interinstitucionales e implementación de acciones de educación ambiental | Intangibles | Convenios | 7 |  | 7 | 23464 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-09-03 | 2021-12-30
|  | Activo 5.1.3. Diseño de sistema de monitoreo ambiental participativo | Intangibles | Monitoreo | 2 |  | 2 | 100000 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2022-04-03 | 2022-06-30
|  | Activo 5.1.4.Implementación de sistemas de monitoreo ambiental | Intangibles | Implementacion | 2 |  | 2 | 7514 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2022-09-03 | 2022-12-30
|  | Activo 5.1.5. Elaboración de estudios para la conservación de los ecosistemas | Intangibles | Estudios | 1 |  | 1 | 49000 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2022-09-03 | 2022-12-30
|  | Activo 5.1.6. Protección de áreas de ecosistemas de importancia local | Intangibles | Documento | 7 |  | 7 | 28119 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2023-01-03 | 2023-03-30
|  | Activo 5.1.7.Implementación con equipamiento para la gestión y monitoreo del ecosistemas | Intangibles | Equipo | 1 |  | 1 | 486848.8 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-01-03 | 2021-04-30
MITIGACION AMBIENTAL |  | 1. Construccion de letrinas | Infraestructura | Unidad | 20 |  | 20 | 6512 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-01-03 | 2021-03-30
|  | 2. Transporte de residuos solidos | Infraestructura | Servicios | 20 |  | 20 | 8000 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-01-03 | 2021-03-30
|  | 3. Educacion ambiental | Intangibles | Talleres | 7 |  | 7 | 10554.25 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-01-03 | 2021-03-30
| Otras acciones de infraestructura |  | Infraestructura
| Otras acciones de equipo |  | Equipo
| Otras acciones de mobiliario |  | Mobiliario
| Otras acciones de vehículo |  | Vehículo
| Otras acciones de terreno |  | Terreno
| Otras acciones de intangibles |  | Intangibles
| Otras acciones deinfraestructura natural |  | Infraestructura natural
| SUBTOTAL | [6 empty] | 13071166.8992
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión
5.2 | Otros costos de inversión
| Otros costos | Costos a precios de mercado
Gestión del proyecto
| Gastos generales | 2001831.2
| Expedientes técnicos | 370000
| Supervisión | 520044.6
| Liquidación | 108460
| Equipamiento | 277180
TOTAL
| MONTO TOTAL DE INVERSIÓN | 16348682.6992
5.3 | Cronograma de inversión según componentes
| Fecha prevista de inicio de ejecución: |  | 2021-01-03 | (mes y año)
| Tipo de periodo |  | años
| Número de periodos |  | 5 | (valor)
| Tipo de Factor Productivo |  | Cronograma de inversión |  |  |  |  | Costo estimado de inversión a precios de mercado (Soles)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Infraestructura |  | 1480120.5639 | 1242703.7308 | 120234.4985 | 108140.4 | 0 | 2951199.1932
Equipo
Mobiliario
Vehiculos
Terrenos
| Intangibles |  | 1658912.15 | 455067.3 | 135266.1 | 261873 | 156408 | 2667526.55
| Infraestructura natural |  | 1671547.043 | 2611811.8033 | 2986913.7296 | 182168.58 | 0 | 7452441.156
Sub total :
| Otros costos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Gestión del proyecto
| Gastos generales |  | 400366.24 | 400366.24 | 400366.24 | 400366.24 | 400366.24 | 2001831.2
| Expediente técnico |  | 370000 |  |  |  |  | 370000
| Supervisión |  | 104008.92 | 104008.92 | 104008.92 | 104008.92 | 104008.92 | 520044.6
| Liquidación | [5 empty] | 108460 | 108460
| Equipamiento |  | 277180 |  |  |  |  | 277180
Sub total :
| Costo total de la Inversión : | [6 empty] | 16348682.6992
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items. Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto
5.4 | Monto de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?
| SI | X |  | Aporte de los beneficiarios (S/):
| NO |  |  | Financiado con recursos públicos (S/):
5.5 | Cronograma de metas físicas
|  |  | Periodo |  |  |  |  | Total meta física
| Tipo de Factor Productivo | Unidad de medida representativa | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | … | Periodo 5
|  |  | Meta física | Meta física | Meta física | Meta física | Meta física
| Infraestructura | GLOBAL | 234.6317 | 1101.2483 | 950 | 3060 | 0 | 5345.88
Equipo
Mobiliario
Vehiculos
Terrenos
| Intangibles | TALLERES | 182.1 | 52.1 | 51.4 | 24.8 | 12.6 | 323
| Infraestructura natural | HECTAREAS | 571.2258 | 1010.9333 | 1085.3708 | 27.88 | 0 | 2695.41
Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño
5.6 | Costo de inversión a precios sociales
|  |  | Alternativa 1 (Recomendada) | Alternativa 2 | Alternativa 3
| Costo de inversión a precios de mercado |  | 16348682.6992
| Costo de inversión a precios sociales |  | 11108987.7196
6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
| Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): |  | 2026-01-03
| Horizonte de funcionamiento (años) |  | 10
| Costos (S/) |  | Periodo
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ……….. | n
| Sin Proyecto | Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Con Proyecto | Operación | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800
|  | Mantenimiento | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 118550
7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:
| Tipo | Criterio de elección** | Alternativa 1 (Recomendada) | Alternativa 2 | Alternativa 3
| Costo / Beneficio* | Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Anual Equivalente (VAE)
| Costo / Eficiencia* | Valor Actual de los Costos (VAC) | 11507447.4508
Costo Anual Equivalente (CAE)
Costo por capacidad de producción
|  | Costo por beneficiario directo | 329.2184
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
8.1 | Análisis de sostenibilidad
El Gobierno Regional de Apurimac compromete su capacidad tecnica y economica para la elaboracion del expediente tecnico y la ejecucion del proyecto en la modalidad de administracion directa. Los gastos de operación y mantenimiento estaran a cargo de la Municipalidad Provincial y distrital, para lo cual las areas de presupuesto y planificacion deberan crear metas enlazadas al programa presupuestal 144 de acuerdo al rubro dentro de su programacion financiera que corresponda a la generica de gastos que manejan. El PPR 144 tiene como objetivo lograr la conservacion y uso sostenible de los ecosistemas naturales del pais proveedores de servicios ecosistemicos. En ese sentido a traves de este programa se busca que los Gobiernos Regionales cuente con instrumentos y capacidades que permitan la recuperacion, conservacion y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas.
8.2. | ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?
| Peligros |  | Nivel (bajo, medio o alto) | Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
Sismos
Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Lluvias intensas
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático (especificar)
8.3. | Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático
8.4. | Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5. | Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento
9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:
| Modalidad de ejecución |  |  |  | Marcar con (X)
| 1. Administración Directa |  |  |  | X
2. Administración Indirecta - Por contrata
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor
Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362
La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.
Documento de Declaratoria de Interés
10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
| Fuente de Financiamiento |  |  |  | Marcar con (X)
| 1. Recursos ordinarios |  |  |  | X
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados
11. DOCUMENTO TÉCNICO
| Tipo de documento técnico |  | Marcar con (X) | Persona natural o jurídica que elaboró el documento técnico* |  | DNI/RUC* | Nro Contrato*
Ficha Técnica Simplificada
Ficha Técnica Estándar
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).
12. CONCLUSIONES:
12.1. | Resultado de la formulación y evaluación
VIABLE :
NO VIABLE :
12.2. | Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación
Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________
Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora